## Slide 1: Разработка системы электронной отчётности мерчендайзинга МегаФон: план действий
Встреча, 21 мая

## Slide 2: Цель и задачи
Цель проекта: Создание системы с гибкой архитектурой, позволяющей собирать информацию в салонах сотовой связи в режиме реального времени. Формы по сбору данных можно централизованно изменять.
Задачи:
Разработка и согласование формы
Занесение ее в систему EasyData
Тестирование работы системы с помощью нескольких мерчендайзеров (обучение, полная поддержка и пр)
Анализ работы системы, адаптация формы и логики ее работы
Разработка методологии обучения и поддержки мерчендайзеров ОАО «МегаФон»

## Slide 3: План работ (1)
Подготовительный этап (2 недели)
  Создание анкеты (1-2 раб. дня)
    Сбор пожеланий Мегафон на встрече
    Составление и согласование описания анкет
    Создание анкеты в системе EasyData
  Тестирование (5-6 раб. дней)
    Силами исполнителя
    Силами Мегафон
Пилотный проект (2-3 недели)
  Составление и согласование сценария проекта (5-6 раб. дней)
  Написание инструкций для всех задействованных в проекте ролей пользователей (1-2 раб. дня)
  Проведение инструктажа 5 мерчендайзеров (1-2 раб. дня)
  Проведение пилотного проекта (5-7 раб. дней)
  Анализ результатов и адаптация анкеты (5 раб. дней)

## Slide 4: План работ (2)
3. Основной этап
  Обучение всех участников
  Подключение всех устройств