## Slide 1: Резюме: сравнение решений

## Slide 2
Предлагаемое решение
Этапы и сроки реализации
Стоимость внедрения
Стоимость владения
Стоимость ПО+АО

## Slide 3: ИНФОПРО

## Slide 4: ИНФОПРО
Предлагаемое решение - 1С-Битрикс: Управление сайтом
Сроки реализации – 35 дней
Стоимость внедрения – 346 527,11 руб
  Включая Стоимость ПО – 48 900,00 руб

## Slide 5: Этапы, сроки и стоимость
Название задачи | Длительность, дни | Стоимость, без НДС | НДС | Стоимость, с НДС
Этап 1 Предварительные работы |  |  |  | 
Обследование, разработка уточненного ТЗ | 5 | 125 727,27 | 22 630,91 | 148 358,18
Этап 2 Разработка, согласование дизайн-макета |  |  |  | 
Разработка дизайн-макетов, согласование, утверждение | 10 | 34 159,09 | 6 148,64 | 40 307,73
Этап 3 Установка, настройка |  |  |  | 
Установка CMS на сервере Заказчика\ на хостинге | 1 | 4 860,00 | 874,80 | 5 734,80
Настройка CMS, конфигурирование веб-сервера, СУБД | 3 | 14 580,00 | 2 624,40 | 17 204,40
Разработка функционала согласно ТЗ | 15 | 72 900,00 | 13 122,00 | 86 022,00
Этап 4 Дополнительно (Разработка мобильного приложения) |  |  |  | 
Разработка дизайн-макетов, согласование, утверждение | 5 | 17 079,55 | 3 074,32 | 20 153,86
Разработка приложения | 20 | 97 200,00 | 17 496,00 | 114 696,00
ИТОГО: | 35 | 252 226,36 | 45 400,75 | 297 627,11

## Slide 6: endevel

## Slide 7: EnDevel
Предлагаемое решение - классическая заказная разработка на базе Oracle ADF и Oracle Database
Сроки реализации – 10,5 мес
Стоимость внедрения – 31 003 319 руб
  Включая Стоимость ПО – 3 963 319,00 руб

## Slide 8: Этапы внедрения
Этап | Стоимость этапа с НДС | Длительность выполнения этапа, мес.
Первый этап | 2 400 000,00р. | 1,5
Второй этап | 3 520 000,00р. | 2
Третий этап | 13 440 000,00р. | 5
Четвертый этап | 7 680 000,00р. | 2
Поставка лицензий | 3 963 319,00р. | 0
Итого с НДС | 31 003 319,00р. | 10,5

## Slide 9: IBA

## Slide 10: IBA
Предлагаемое решение – cистема на платформе IBM Forms
Сроки реализации – 175 дней = 8 мес
Стоимость внедрения – 8 653 680 руб

## Slide 11: Этапы внедрения
Этап | Стоимость, руб. без НДС
Подготовка проекта | 670 392
Разработка системы работы с web-формами | 1 247 023
Разработка мобильного клиента Android | 2 853 102
Разработка мобильного клиента iOS | 2 853 102
Опытная эксплуатация системы | 1 030 061
ИТОГО | 8 653 680

## Slide 12: Стоимость лицензий
№ | Наименование лицензии | *IBM price excluding tax, usd | Количество | 
1 | IBM Forms Viewer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months (D56E1LL) | 137.00 |  | Этот продукт опциональный, нужен только для работы off-line (напр Notebook) для Windows
2 | IBM Forms Designer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months (D56EFLL) | 793.00 |  | 
3 | IBM Forms Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months (D571HLL) | 473.00 |  | 
 | ИТОГО |  |  | 

## Slide 13: Артекс Технолоджи

## Slide 14: Артекс Технолоджи
Предлагаемое решение – разработка
Сроки реализации – 9 мес
Стоимость разработки – 10 792 000 руб
Стоимость АО – 100 000 руб

## Slide 15: Консалтинг
Наименование задачи | Длительность (чел/дн) | Начало | Окончание | Затраты (руб)
Проект Мобильное решение для страхования | 615 | 01.06.13 | 28.02.14 | 10 792 000
Управление проектом | 45 |  |  | 450 000
Фаза 1. Концептуальное проектирование | 84 | 01.06.13 | 31.07.13 | 1 680 000
Проведение предстрахового осмотра (с помощью мобильного устройства) | 21 |  |  | 462 000
Формирование чек-листов администратором (интернет-приложение) | 21 |  |  | 462 000
Согласование проектной документации | 42 |  |  | 756 000
Фаза 2. Реализация | 324 | 01.08.13 | 30.11.13 | 5 924 000
Разработка и настройка интерфейса для мобильного устройства | 133 |  |  | 2 614 000
Разработка системы генерации чек-листов | 153 |  |  | 2 644 000
Разработка инструкций пользователя | 20 |  |  | 360 000
Настройка веб-сервера | 18 |  |  | 306 000
Фаза 3. Подготовка к ОПЭ | 117 | 01.12.13 | 31.01.14 | 2 028 000
Функциональное тестирование | 15 |  |  | 270 000
Интеграционное тестирование | 15 |  |  | 270 000
Устранение замечаний по интеграционному тестированию | 78 |  |  | 1 326 000
Обучение | 9 |  |  | 162 000
Фаза 4. ОПЭ | 45 | 01.02.14 | 28.02.14 | 710 000
Устранение замечаний | 45 |  |  | 710 000

## Slide 16: Артекс на основе SAP
Предлагаемое решение – SAP Mobile Platform (Cyclo)
Сроки реализации – 11 мес
Стоимость проекта – 622 195 500 руб
  Стоимость ПО – 609 050 000 руб
  Стоимость АО – 800 000 руб
  Консалтинг - 12 345 500 руб

## Slide 17: Консалтинг
Наименование задачи | Длительность | Начало | Окончание | Затраты
Проект Мобильное решение для страхования | 234д | 01.07.13 | 22.05.14 | 12 345 500,00р.
Управление проектом | 234д | 01.07.13 | 22.05.14 | 3 276 000,00р.
Фаза 1. Концептуальное проектирование | 37д | 01.07.13 | 20.08.13 | 2 276 000,00р.
Проведение предстрахового осмотра (с помощью мобильного устройства) | 22д | 01.07.13 | 30.07.13 | 1 056 000,00р.
Настройка сервера Agentry | 22д | 08.07.13 | 06.08.13 | 440 000,00р.
Согласование проектной документации | 15д | 31.07.13 | 20.08.13 | 780 000,00р.
Фаза 2. Реализация | 50д | 21.08.13 | 29.10.13 | 3 360 000,00р.
Разработка и настройка интерфейса для мобильного устройства | 40д | 21.08.13 | 15.10.13 | 2 880 000,00р.
Разработка инструкций пользователя | 10д | 16.10.13 | 29.10.13 | 480 000,00р.
Фаза 3. Подготовка к ОПЭ | 40д | 30.10.13 | 24.12.13 | 1 273 500,00р.
Функциональное тестирование | 5д | 30.10.13 | 05.11.13 | 100 000,00р.
Интеграционное тестирование | 5д | 06.11.13 | 12.11.13 | 157 500,00р.
Устранение замечаний по интеграционному тестированию | 20д | 13.11.13 | 10.12.13 | 816 000,00р.
Обучение | 10д | 11.12.13 | 24.12.13 | 200 000,00р.
Фаза 4. ОПЭ | 45д | 25.12.13 | 25.02.14 | 2 160 000,00р.
Устранение замечаний | 45д | 25.12.13 | 25.02.14 | 2 160 000,00р.

## Slide 18: CDC