## Projects Plan
Направление | Название проекта | Сроки | Статус | Приоритет | Комменты
EasyData | ED portal – поправить текст и картинки | 2 апреля (вт) | done
customers | Правительство Москвы - тендерная док-я | 27 марта (ср) | done
customers | Письмо в департамент транспорта москвы | 26 марта | done
customers | Qiwi - Создать анкету для внутреннего аудита (потестировать анкету, инструкция) | 28 марта | done
customers | Qiwi - MT - 887 точек по россии | 2013-04-18 | wait |  | ответ клиента
customers | Письмо - портфолио | 2 апреля (вт) | done
other | Сделать опрос всех по поводу teambuilding - survey monkey |  | done
sw | SPS в облаке |  | done
EasyData | Создание команды «внешних» людей для программирования анкет |  | done
myTask | Редактура презентации портфолио |  | done
customers | CRM - SalesForce |  | wait |  | провести встречу-демо
customers | Home Credit - внутренний аудит | 2013-04-19 | wait |  | данные для тестового подключения
myTask | Qiwi - MT - проверки в свердл обл | 2013-04-24 | wait |  | ответ клиента по договору, звонила 16 апр
customers | Восточный экспресс банк - ED + MT | 2013-04-18 | wait |  | ответ клиента
customers | Carlogavazzi - MT проект | 2013-04-16 | wait |  | ответ клиента
myTask | Блог MyTask - copywriting - https://www.free-lance.ru/projects/1518280/vyichitka-statey-dlya-bloga-wwwmytaskme.html | 2013-04-16 | to do |  | написать статью к среде
customers | Coca - написать письмо | 2013-04-15 | to do
myTask | Индустриальные pain points = в блог |  | to do |  | визуальное отображение
customers | Страховая Россия - ED проект (КП и анкета) |  | to do |  | а-КП; б-анкета Akt Osmotra TS v4
sw | разобраться с jira | 2013-04-16 | not today |  | управление проектами разработки сайта, прилжения, разработка сайта и приложения, разработка кода, русификация
customers | Список заказчиков новых | 2013-04-17 | not today |  | follow-up писем-звонок
EasyData | Qiwi - ED - Провести тестирование с агентами, подрядчиками Qiwi |  | not today |  | только после договора
myTask | Тексты для сайта - Предложить варианты услуг вместо "Аудит товара" и "Фотофиксация". Например Проверка торговой точки? (http://gigwalk.com/) Сделать короткое описание 6 услугам
myTask | Тексты для сайта - Описать преимущества: Контроль, Покрытие, Моментальная связь, Автоматизация, Качество
myTask | Тексты для сайта - Сделать развернутое описание 6 услугам с примерами